Приложение 1 к приказу

МКУ «Отдел образования»

от 05.03.2022г. № 98

**План-график мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
|  | 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | |
|  | Определение координаторов, курирующих вопросы введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль, 2022 | Зайдуллина Р.М.,  Шавалеева Г.В.,  Руководители ОО | Приказ |
|  | Деятельность координаторов отдела образования и ОО по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | В течение года | Зайдуллина Р.М.,  Руководители ОО,  Рабочая группа | Заседания рабочей группы по координации действий при реализации Плана – графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО |
|  | Проведение семинаров и/или совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | В течение года | Рабочая группа, ЗДУВР | Повышение уровня компетентности педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО |
|  | Разработка сетевого взаимодействия между ОО, с использованием ресурсов центров образования «Точек роста» | Август, 2022 | Руководители ОО, где расположены Центры | Договоры о сетевом взаимодействии между школами |
|  | Создание базы данных ответственных за координацию введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль, 2022 | Шавалеева Г.В.,  Руководители ОО | Список школьных координаторов |
|  | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | Февраль, 2022 | Рабочая группа,  Руководители ОО | Проведение оценки готовности ОО к введению обновленных ФГОС с 1.09.2022 г. |
| 1. **Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | | |
|  | Формирование муниципального Плана-графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО | Февраль 2022 | МКУ «Отдел образования» | Утвержден муниципальный План-график мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО  В ОО доработаны и утверждены План-графики мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
|  | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО (разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС) | До марта 2022 | Руководители ОО | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.  Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |
|  | Внесение изменений в программу развития образовательных организаций | Август, 2022 | Руководители ОО | Изменения в программе развития |
|  | Внесение изменений в Уставы ОО (при необходимости) | До 01.09.2022 | Руководители ОО | Изменения в Устав |
|  | Приведение в соответствие с обновленными ФГОС должностных инструкций работников ОО | До 01.09.2022 | Руководители ОО | Должностные инструкции |
|  | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО на основе примерных программ, с учетом результатов Всероссийских проверочных работ, Всероссийской олимпиады школьников.  Утверждение ООП НОО и ООП ООО | До 01.05.2022          До 01.09.2022 | Руководители ОО, руководители РМО | Проекты ООП НОО и ООО, протоколы педагогических советов      Приказы ОО |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ, курсов предметов, дисциплин, в том числе внеурочной деятельности | До 01.09.2022 | Педагоги ОО, ЗДУВР и ЗДВР | Рабочие программы курсов, предметов дисциплин, в том числе внеурочной деятельности |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС | До 30.05.2022 | Зайдуллина Р.М.  Газизова И.Л.,  ЗДУВР и ЗДВР | Учебные планы НОО и ООО, планы внеурочной деятельности |
|  | Разработка и утверждение годового календарного учебного графика НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 31.08.2022 | Зайдуллина Р.М.  ЗДУВР и ЗДВР | Годовой календарный учебный график НОО и ООО на 2022-2023 учебный год |
|  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Февраль-апрель 2022 | Шайхулисламов А.Н.,  Руководители ОО |  |
| 1. **Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | | |
|  | Доведение до методистов и ОО федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОО и учителей 1-9 классов по вопросам реализации ФГОС | Постоянно | Рабочая группа | Методические рекомендации по вопросам реализации программ НОО и ООО |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки методистов и педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО | Постоянно | Рабочая группа | Консультации |
|  | Корректировка планов методической работы, по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС | Декабрь, 2021 | Рабочая группа, Руководители ОО | Планы методической работы на 2021-2022 учебный год |
|  | Корректировка планов работы РМО по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС | Декабрь, 2021 | Рабочая группа, Руководители РМО | Планы работы РМО на 2021-2022 учебный год |
|  | Формирование планов методической работы по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Январь, август, 2022 | Рабочая группа, Руководители ОО | Планы методической работы на 2022-2023 учебный год |
|  | Формирование планов работы с включением мероприятий по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Август-сентябрь, 2022 | Рабочая группа, Руководители РМО | Планы работы РМО на 2022-2023 учебный год |
|  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обновленные ФГОС | Постоянно | Психологи | План работы педагога-психолога |
|  | Формирование пакета методических материалов по реализации перехода на обновленные ФГОС | Постоянно | Рабочая группа, Руководители РМО | Пакет методических материалов |
|  | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП НОО и ООО | Сентябрь, июнь, 2022 | Руководители ОО | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 1. **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | | |
|  | Повышение квалификации методистов, педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ООО | Постоянно | Шавалеева Г.В.,  ЗДУВР | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров |
|  | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО:  Методистов, руководителей ОО, руководителей ШМО, учителей 1-9 классов | Постоянно | Шавалеева Г.В.,  ЗДУВР | Наличие в ОУ сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО |
|  | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | До 01.09.2022 | Руководители ОО | Утвержденные должностные инструкции работников |
| 1. **Мониторинг готовности муниципального района Шаранский район к введению обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | | |
|  | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль-март, май-июнь, 2022 | Зайдуллина Р.М.,  Руководители ОО | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ООО |
|  | Мониторинг основных образовательных программ НОО и ООО | Август, 2022 | Методисты,  ЗДУВР | Приказ, аналитические справки |
|  | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | До мая ежегодно | Рабочая группа,  ЗДУВР | Формирование учебного плана ОУ |
|  | Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников.  Анализ потребности и формирования заказа на учебники по обновленным ФГОС, | Март, 2022  До мая, 2022 | Галимова Г.Ф.,  Руководители ОО, библиотекари | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками. |
| 1. **Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** | | | | |
|  | Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ООО через Интернет-ресурсы | Постоянно | ЗДУВР | Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОУ о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
|  | Размещение на сайте ОУ Плана-графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Март , 2022 | ЗДУВР | Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на сайте ОО |
|  | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ООО | 2021-2022 | Классные руководители | Протоколы родительских собраний |
|  | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Постоянно | Руководители РМО, учителя 1-9 классов | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ООО |