Приложение 1 к приказу

МКУ «Отдел образования»

от 05.03.2022г. № 98

**План-график мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование мероприятия**  | **Сроки исполнения**  | **Ответственные**  | **Ожидаемые результаты** |
|  | 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО**
 |
|  | Определение координаторов, курирующих вопросы введения обновленных ФГОС НОО и ООО  | Февраль, 2022 | Зайдуллина Р.М.,Шавалеева Г.В.,Руководители ОО | Приказ  |
|  | Деятельность координаторов отдела образования и ОО по введению обновленных ФГОС НОО и ООО  | В течение года  | Зайдуллина Р.М.,Руководители ОО, Рабочая группа | Заседания рабочей группы по координации действий при реализации Плана – графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО  |
|  | Проведение семинаров и/или совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО  | В течение года  | Рабочая группа, ЗДУВР  | Повышение уровня компетентности педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО  |
|  | Разработка сетевого взаимодействия между ОО, с использованием ресурсов центров образования «Точек роста»  | Август, 2022  | Руководители ОО, где расположены Центры  | Договоры о сетевом взаимодействии между школами  |
|  | Создание базы данных ответственных за координацию введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль, 2022 | Шавалеева Г.В.,Руководители ОО | Список школьных координаторов |
|  | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | Февраль, 2022 | Рабочая группа,Руководители ОО | Проведение оценки готовности ОО к введению обновленных ФГОС с 1.09.2022 г. |
| 1. **Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО**
 |
|  | Формирование муниципального Плана-графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО | Февраль 2022 | МКУ «Отдел образования» | Утвержден муниципальный План-график мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ОООВ ОО доработаны и утверждены План-графики мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
|  | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО (разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС) | До марта 2022 | Руководители ОО | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО  |
|  | Внесение изменений в программу развития образовательных организаций  | Август, 2022  | Руководители ОО  | Изменения в программе развития |
|  | Внесение изменений в Уставы ОО (при необходимости)  | До 01.09.2022  | Руководители ОО  | Изменения в Устав |
|  | Приведение в соответствие с обновленными ФГОС должностных инструкций работников ОО  | До 01.09.2022  | Руководители ОО  | Должностные инструкции  |
|  | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО на основе примерных программ, с учетом результатов Всероссийских проверочных работ, Всероссийской олимпиады школьников. Утверждение ООП НОО и ООП ООО  | До 01.05.2022      До 01.09.2022  | Руководители ОО, руководители РМО | Проекты ООП НОО и ООО, протоколы педагогических советов   Приказы ОО  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ, курсов предметов, дисциплин, в том числе внеурочной деятельности  | До 01.09.2022  | Педагоги ОО, ЗДУВР и ЗДВР  | Рабочие программы курсов, предметов дисциплин, в том числе внеурочной деятельности  |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС  | До 30.05.2022  | Зайдуллина Р.М.Газизова И.Л.,ЗДУВР и ЗДВР | Учебные планы НОО и ООО, планы внеурочной деятельности  |
|  | Разработка и утверждение годового календарного учебного графика НОО и ООО на 2022-2023 учебный год  | До 31.08.2022  | Зайдуллина Р.М.ЗДУВР и ЗДВР | Годовой календарный учебный график НОО и ООО на 2022-2023 учебный год  |
|  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса  | Февраль-апрель 2022 | Шайхулисламов А.Н., Руководители ОО |  |
| 1. **Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО**
 |
|  | Доведение до методистов и ОО федеральных, региональных методических рекомендаций для руководителей ОО и учителей 1-9 классов по вопросам реализации ФГОС  | Постоянно  | Рабочая группа | Методические рекомендации по вопросам реализации программ НОО и ООО  |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки методистов и педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО  | Постоянно  | Рабочая группа | Консультации  |
|  | Корректировка планов методической работы, по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС  | Декабрь, 2021  | Рабочая группа, Руководители ОО  | Планы методической работы на 2021-2022 учебный год  |
|  | Корректировка планов работы РМО по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС  | Декабрь, 2021  | Рабочая группа, Руководители РМО  | Планы работы РМО на 2021-2022 учебный год  |
|  | Формирование планов методической работы по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО  | Январь, август, 2022  | Рабочая группа, Руководители ОО  | Планы методической работы на 2022-2023 учебный год  |
|  | Формирование планов работы с включением мероприятий по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО  | Август-сентябрь, 2022  | Рабочая группа, Руководители РМО | Планы работы РМО на 2022-2023 учебный год  |
|  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обновленные ФГОС  | Постоянно  | Психологи  | План работы педагога-психолога  |
|  | Формирование пакета методических материалов по реализации перехода на обновленные ФГОС  | Постоянно  | Рабочая группа, Руководители РМО | Пакет методических материалов  |
|  | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП НОО и ООО  | Сентябрь, июнь, 2022  | Руководители ОО  | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК  |
| 1. **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО**
 |
|  | Повышение квалификации методистов, педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ООО  | Постоянно   | Шавалеева Г.В.,ЗДУВР | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров  |
|  | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО: Методистов, руководителей ОО, руководителей ШМО, учителей 1-9 классов  | Постоянно   | Шавалеева Г.В.,ЗДУВР  | Наличие в ОУ сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО  |
|  | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций  | До 01.09.2022 | Руководители ОО | Утвержденные должностные инструкции работников  |
| 1. **Мониторинг готовности муниципального района Шаранский район к введению обновленных ФГОС НОО и ООО**
 |
|  | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль-март, май-июнь, 2022 | Зайдуллина Р.М.,Руководители ОО | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ООО |
|  | Мониторинг основных образовательных программ НОО и ООО  | Август, 2022  | Методисты,ЗДУВР  | Приказ, аналитические справки  |
|  | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | До мая ежегодно  | Рабочая группа, ЗДУВР | Формирование учебного плана ОУ  |
|  | Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников.Анализ потребности и формирования заказа на учебники по обновленным ФГОС,  |  Март, 2022 До мая, 2022  | Галимова Г.Ф.,Руководители ОО, библиотекари  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками.  |
| 1. **Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО**
 |
|  | Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ООО через Интернет-ресурсы  | Постоянно  | ЗДУВР  | Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОУ о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО и ООО  |
|  | Размещение на сайте ОУ Плана-графика мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ООО  | Март , 2022 | ЗДУВР  | Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на сайте ОО  |
|  | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ООО  | 2021-2022  | Классные руководители  | Протоколы родительских собраний   |
|  | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО  | Постоянно  | Руководители РМО, учителя 1-9 классов  | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ООО  |