Утвержден

приказом от 19 февраля 2021 года № 30-3

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию

центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

* рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
  + 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные  исполнители | Сроки исполнения |  |
|  |
|  |
| 1. | Разработать и утвердить локальные нормативные акты школы | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | до 15 марта 2021 г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 2. | Утвердить должностного лицо, ответственное за создание и функционирование центра  «Точка роста» | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | до 15 марта 2021 г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 3. | Утвердить Положение о деятельности центра «Точка роста» | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | до 15 марта 2021 г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 4. | Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | Ежеквартально  2021 г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 5. | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста» | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | до 31 июня 2021 г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные  исполнители | Сроки исполнения |  |
| 6. | Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | до 31 июля 2021 г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 7. | Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста» | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | до 31 августа 2021 г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 8. | Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста» | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | до 31 августа 2021 г |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 9. | Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным  стилем «Точка роста» | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | до 31 августа 2021 г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 10. | Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в  соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | до 31 августа 2021 г. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 11. | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра  образования «Точка роста» | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | Согласно отдельному  графику |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 12. | Открытие центра образования «Точка роста» | администрация МБОУ«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы | 07 октября 2021 г. |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования  «Точка роста» | Руководитель Центра «Точка роста» | ежеквартально |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |